## Sheet1
“放心肉”服务体系建设责任分工一览表
阶段 | 工作项目 | 具体内容 | 完成目标 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
申报阶段 | 方案制定及报送 | 1.制定试点工作方案，准备申报材料。 | 符合财政部、商务部报送要求。 | 贸发局 | 财政局
|  | 2.研究通过试点工作整体方案；审查《厦门市定点屠宰场点设置实施方案（2009-2011年）》。 |  | 贸发局 | 领导小组成员单位
|  | 3.试点工作方案报送 | 符合财政部、商务部报送要求。 | 财政局、贸发局 |  | 8月31日前
实施阶段 | 执法能力建设 | 1.执法队伍及举报投诉服务平台建设 | 各区有队伍、经费有保障。 | 各区政府 | 贸发局、财政局 |  | 未按时完成的，由监察局督促落实
|  | 2.加大打击私屠滥宰 | 私屠滥宰行为得到有效扼制。 | 各区政府，贸发局、农业局、工商局、 卫生局、质监局 | 公安局
|  | 3.完善肉品品质监管链条 | 按商务部等八部委关于猪肉质量安全监管的意见，落实各区、各部门监管职责。 | 各区政府、 各相关监管部门
| 屠宰场点布局规划 | 1.市政府批准《厦门市定点屠宰场点设置实施方案（2009-2011年）》； |  | 贸发局 |  | 2009-09-01
|  | 2.落实屠宰场点关闭计划； | 2009年底前关闭灌口、西柯、新店等3家； 2010年底前关闭怡佳、瑞堂、洪龙等3家； 2010年底前杏林启动关闭 | 相关各区政府 | 工商局
|  | 3.规范小型屠宰场点管理 | 按省经贸委要求，规范小型屠宰场点软硬件建设。 | 贸发局、 相关各区政府 |  | 2009年12月底
|  | 4.区级屠宰场升级改造 | 2009年底前集美屠宰厂完成二星级改造；鼓励夏商集团整合马巷、凤岗屠宰场。 | 相关各区政府、 贸发局 | 农业局、环保局
|  | 5.规范肉品市场准入 | 小型屠宰场生产肉品限于本行政区域内流通；完善外地肉品入厦管理。 | 工商局、农业局、 贸发局、各区政府
| 肉品质量信息可追溯系统建设 | 1.制定系统建设方案，通过论证。 | 项目任务细化，明确实现目标、完成措施、要求、完成时限等，满足信息追溯要求，经济、便捷、可行。 | 贸发局、工商局、 信产局 | 领导小组成员单位 | 2009年10月底前
|  | 2.项目招标，确定承建单位 | 按规定程序招标 | 贸发局、财政局 | 监察局
|  | 3.督促系统建设及人员培训 | 项目系统软件开发、硬件安装调试、软硬联调、人员培训 | 贸发局、财政局 | 各区政府，工商局、卫生局、质监局、 农业局 | 2009年10月-12月
|  | 4.系统与生鲜监管网无缝对接 | 生猪来源信息、屠宰加工环节信息关联肉品流通环节信息，肉品信息跟踪到消费终端，消费者实现肉品信息可追溯。 | 贸发局、工商局 | 卫生局、质监局
|  | 5.推广IC卡和标签电子称 | 农贸市场、超市、大卖场、生鲜门店安装标签电子称，零售终端持卡经营。 | 工商局、质监局 | 公安局、贸发局、 卫生局
|  | 6.系统接入团体肉品采购单位 | 督促团体肉品采购单位接入系统，并做好信息报送工作。 | 卫生局、药监局、 质监局
|  | 7.项目试运行 | 基本实现追溯系统要求，弥补系统缺陷。 | 贸发局 | 各区政府、工商局、卫生局、 质监局 | 2009年12月底前
| 落实制度 规范经营 | 1.督促落实屠宰场7项管理制度 | 落实生猪进厂查验制度、屠宰厂零存栏制度、肉品检验管理制度、肉品进销台帐管理制度、病害生猪及生猪产品无害化处理制度、肉品质量安全追溯制度、不合格肉品召回制度的落实。 | 贸发局、农业局、 相关各区政府 |  | 2009年12月底前
|  | 2.配合完成屠宰行业监管工作平台建设 | 企业屠宰生猪进场、待宰静养、检验检疫、无害化处理、肉品出厂等关键环节安装监控终端、接入省、市、区监管平台。 | 贸发局、农业局、 各区政府
|  | 3.督促屠宰场开展生猪瘦肉精和莱克多巴胺自检 | 区级以上屠宰场自检每周不少于5次，每次不低于2.5%，年均不低于2%。 | 贸发局、财政局 | 相关各区政府
|  | 4.督促屠宰场肉品品质检验 | 出厂肉品逐头检验。 | 贸发局 | 相关各区政府
|  | 5.落实生猪瘦肉精和莱克多巴胺抽检 | 年均抽检率达到2%。 | 农业局
|  | 6.上市肉品抽检 | 每年3-4次，达到相关国家标准要求。 | 贸发局、财政局 | 工商局
| 冷链建设 | 1.确定支持企业 | 按冷链建设规划，制定冷链建设方案，编制冷链建设时限，并通过论证。 | 贸发局、财政局、 监察局 |  | 2009-10-01
|  | 2.督促冷链建设方案实施 | 按方案项目进度，督促企业落实。 | 贸发局、财政局
|  | 3.冷却肉的宣传推广 | 企业提高蛉却肉、冻肉供应能力，本地市场占有率提高30%。 | 贸发局、工商局、 卫生局、质监局、 各区政府
|  | 4.鼓励屠宰企业开展冷链建设 | 积极争取增加1家企业作为商务部、财政部第二批支持对象，或列入省、市支持。 | 贸发局、财政局
验收阶段 | 肉品质量信息可追溯系统建设 | 1.阶段验收 | 按系统建设方案进度，对项目逐项验收，总结经验，完善不足。 | 贸发局、财政局 |  | 2010年1月底前
|  | 2.建成验收 | 系统建成试运行，再稳定运行二个月，逐项评估，达到实现肉品质量信息可追溯系统要求。拨付资金。 | 贸发局、财政局、 信产局 |  | 2010年4月底前
| 冷链建设 | 1.阶段验收 | 按系统建设方案进度，对项目逐项验收，总结经验，完善不足。 | 贸发局、财政局 |  | 2010年1月底前
|  | 2.建成验收 | 按建设进度情况，实现效果，企业提供必要依据，经评估论证，达到实现冷链建设目标和要求，给予建成验收，资金拨付。 | 贸发局、财政局 |  | 2010年4月底前
| 整体方案 | 整体验收 | 对照试点工作方案，逐项评估，基本实现放心肉服务体系建设目标，达到全面推进效果。 | 贸发局、财政局、 信产局 | 领导小组成员单位 | 2010年7月底前